## TABELA SALARIAL
TABELA DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS |  | 2022
SALÁRIO MÍNIMO (2022): | 1212
CABISTA | 2104.77 | TERMO ADITIVO SINTRACOM

## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
[5 empty] | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-31 02:02
Obra: |  |  |  |  | Data:
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  |  |  | JUNHO/2022
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia |  |  |  | 488545.86
%
| REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | PROFISSIONAIS/EQUIPAMENTOS | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 16.05.2022/ORSE MARÇO | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA
1.1 | COMPOSIÇÃO | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 14 | 5108.6374 | 858251.0844 | 41.58%
1.2 | COMPOSIÇÃO | DISPONIBILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM RACK PARA DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS NAS UNIDADES DA UFBA | MÊS | 12 | 3 | 3316.24 | 119384.64 | 5.784%
1.3 | COMPOSIÇÃO | DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE 64 GB COM CÂMERA DE, NO MÍNIMO, 8 MEGAPÍXELS PARA USO DOS TÉCNICOS NAS UNIDADES DA UFBA | MÊS | 12 | 14 | 172.8254 | 29034.67 | 1.407%
1.4 | S10567 | ALUGUEL DE RELÓGIO DE PONTO | MÊS | 12 | 2 | 12.16 | 291.84 | 0.01414%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
1.5 | COMPOSIÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REF. | MÊS | 12 | 7717.9274 |  | 92615.1286 | 4.487%
[6 empty] | SUBTOTAL I: | 1099577.3629 | 53.27%
|  |  |  | B.D.I. ( I ): |  | 24% | 263898.5671 | 12.79%
2 |  | SERVIÇOS SOB DEMANDA | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
TAXAS DE DESLOCAMENTO EVENTUAL POR TÉCNICO
2.1 | COMPOSIÇÃO | TAXA DE DESLOCAMENTO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA | UND | 2 | 899.43 |  | 1798.86 | 0.08715%
2.2 | COMPOSIÇÃO | TAXA DE DESLOCAMENTO PARA CAMAÇARI | DIA | 6 | 231.92 |  | 1391.52 | 0.06742%
2.3 | COMPOSIÇÃO | TAXA DE DESLOCAMENTO PARA OLIVEIRA DOS CAMPINHOS | DIA | 6 | 337.7 |  | 2026.2 | 0.09817%
SERVIÇOS EVENTUAIS NA REDE DE TELEFONIA
2.4 | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 380.01 |  | 760.02 | 0.03682%
2.5 | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 550.79 |  | 1101.58 | 0.05337%
LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUBTERRÂNEO
2.6 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 50 PARES | M | 200 | 67.3044 |  | 13460.8736 | 0.6522%
2.7 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 100 PARES | M | 1000 | 122.2944 |  | 122294.3678 | 5.925%
2.8 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 200 PARES | M | 200 | 232.0844 |  | 46416.8736 | 2.249%
2.9 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 300 PARES | M | 300 | 337.8544 |  | 101356.3103 | 4.91%
LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO AÉREO
2.10 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO AÉREO CTP-APL 50 PARES | M | 200 | 81.0972 |  | 16219.4446 | 0.7858%
2.11 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO AÉREO CTP-APL 100 PARES | M | 300 | 136.0872 |  | 40826.1669 | 1.978%
SERVIÇOS EVENTUAIS NA REDE DE DADOS - FIBRA ÓPTICA
2.12 | COMPOSIÇÃO | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) PADRÃO 19" COMPLETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BANDEJA E EXTENSÕES | UND | 5 | 1484.5701 |  | 7422.8506 | 0.3596%
2.13 | COMPOSIÇÃO | MINI DIO 6FO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO COMPLETO APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE KIT DE EMENDA | UND | 10 | 525.6701 |  | 5256.7011 | 0.2547%
LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO EM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA
2.14 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 6FO MM AR | M | 500 | 13.4044 |  | 6702.1839 | 0.3247%
2.15 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 6FO SM AR | M | 2000 | 13.4044 |  | 26808.7355 | 1.299%
LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO AÉREO
2.16 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 6FO SM AS | M | 500 | 13.4044 |  | 6702.1839 | 0.3247%
SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS
2.17 | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 790.02 |  | 7900.2 | 0.3827%
2.18 | S04883 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UND | 5 | 564.95 |  | 2824.75 | 0.1369%
[6 empty] | SUBTOTAL II: | 411269.8217 | 19.93% | 411269.8217
|  |  |  | B.D.I. ( II ): |  | 25% | 102817.4554 | 4.981% | 102817.4554
3 | 16.05.2022/ORSE MARÇO | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
3.1 | 00039596 | PATCH-PANEL CAT.6 - 24 POSIÇÕES RJ45 | UND | 15 | 402.55 |  | 6038.25 | 0.2925%
3.2 | 00039606 | PATCH CORD UTP CAT.6 - 1,5M | UND | 600 | 21.26 |  | 12756 | 0.618%
3.3 | 00039607 | PATCH CORD UTP CAT.6 - 2,0M | UND | 600 | 24.39 |  | 14634 | 0.709%
3.4 | 00039599 | CABO REDE UTP 4 PARES – CAT. 6 | MT | 18300 | 2.16 |  | 39528 | 1.915%
3.5 | 00039601 | CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.6 | UND | 600 | 21.24 |  | 12744 | 0.6174%
3.6 | 00039603 | CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 | UND | 2400 | 2.39 |  | 5736 | 0.2779%
3.7 | COTAÇÃO | CORDÃO OPTICO DUPLEX - MULTIMODO - SC/SC - 2,50 MTS | UND | 6 | 250 |  | 1500 | 0.07267%
3.8 | COTAÇÃO | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MULTIMODO - LC/SC - 2,50 MTS | UND | 6 | 418.5 |  | 2511 | 0.1217%
3.9 | COTAÇÃO | CORDÃO OPTICO DUPLEX - MULTIMODO - LC/LC - 2,50 MTS | UND | 6 | 337.5 |  | 2025 | 0.09811%
3.10 | COTAÇÃO | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - SC/SC – 2,50 MTS | UND | 6 | 310 |  | 1860 | 0.09011%
3.11 | COTAÇÃO | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - SC/SC - 5,0 MTS | UND | 3 | 378 |  | 1134 | 0.05494%
3.12 | COTAÇÃO | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - LC/SC - 2,50 MTS | UND | 6 | 310 |  | 1860 | 0.09011%
3.13 | COTAÇÃO | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - LC/SC - 5,0 MTS | UND | 3 | 378 |  | 1134 | 0.05494%
3.14 | COTAÇÃO | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - LC/LC – 2,50 MTS | UND | 6 | 310 |  | 1860 | 0.09011%
3.15 | COTAÇÃO | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - LC/LC - 5,0 MTS | UND | 3 | 378 |  | 1134 | 0.05494%
3.16 | COTAÇÃO | EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX - MULTIMODO - SC – 1,50 MTS | UND | 50 | 87.75 |  | 4387.5 | 0.2126%
3.17 | COTAÇÃO | EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX - MONOMODO - LC – 1,50 MTS | UND | 50 | 87.75 |  | 4387.5 | 0.2126%
3.18 | COTAÇÃO | CAIXA DE EMENDA ÓPTICA EXTERNA COM RETRÁTIL – 24 FO – FBS | UND | 10 | 646.88 |  | 6468.8 | 0.3134%
3.19 | COTAÇÃO | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO TELEFÔNICO M10-B | UND | 200 | 36.13 |  | 7226 | 0.3501%
3.20 | COTAÇÃO | BASTIDOR INOX PARA BLOCO M10-B | UND | 20 | 122.53 |  | 2450.6 | 0.1187%
3.21 | COTAÇÃO | FIO JUMPER DE TELEFONIA – BOBINA COM 500 METROS | UND | 2 | 687.5 |  | 1375 | 0.06662%
3.22 | S11623 | VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45 CAT.3 | UND | 5 | 399.7 |  | 1998.5 | 0.09682%
3.23 | COTAÇÃO | CIQ-100 FLUKE CABLEIQ QUALIFICADOR RESIDENCIAL CABOS LAN | UND | 1 | 13319.59 |  | 13319.59 | 0.6453%
3.24 | COTAÇÃO | CAIXA DE EMENDA AÉREA (CEMA) PARA CABO CTP-APL ATÉ 400 PARES | UND | 2 | 1271.88 |  | 2543.76 | 0.1232%
3.25 | COTAÇÃO | CAIXA PARA EMENDA SUBTERRÂNEA EM CABO CTP-APL ATÉ 300 PARES | UND | 8 | 1271.88 |  | 10175.04 | 0.493%
[6 empty] | SUBTOTAL III: | 160786.54 | 7.79% | 160786.54
|  |  |  | B.D.I. ( III ): |  | 16% | 25725.8464 | 1.246% | 25725.8464
[6 empty] | TOTAL: | 2064075.5936 | 100% | 700599.6635
UF

## COMPOSIÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SINAPI)
| INS 4222 | GASOLINA COMUM | L | 7.24
| INS 4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS | L | 21.26
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.92
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.29
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.61
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.03
| 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA | H | 1.07
| 43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA | MÊS | 201.65
| 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA | H | 0.78
| 43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA | H | 147.23
| 40863 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 152.35
| 40864 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 11.8
| 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 723.95
| 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 3.84
| 40861 | TRANSPORTE MENSALISTA | MÊS | 224.24
| 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.81
| 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1.19
| 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.06
|  | FARDAMENTO | H
INSUMO | ZATTINI | Bota Gonew Fenix 2.0 - Café | PAR | 2 | 54.99 | 109.98
COTAÇÃO | ZATTINI | Calça Jeans Ecxo Slim Estonada Masculina - Azul Escuro | UND | 4 | 52.99 | 211.96
COTAÇÃO | ZATTINI | Camisa Polo Ultimato Básica Lisa Masculina | UND | 8 | 34.99 | 279.92
[5 empty] | total anual: | 601.86
[5 empty] | total mensal: | 50.155
[5 empty] | total por hora: | 0.22798
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
| HORISTA | 114.47
| MENSALISTA | 70.91
| SALÁRIO MÍNIMO 2021: | 1212
FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA
1.2 |  | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS
INSUMO | 43496 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 201.65 | 201.65
INSUMO | 43472 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 147.23 | 147.23
INSUMO | SINTRACOM | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 2104.77 | 2104.77
INSUMO | SINAPI | ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 1492.4924 | 1492.4924
INSUMO | 40862 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 723.95 | 723.95
INSUMO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | MÊS | 1 | 50.155 | 50.155
INSUMO | 40861 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 224.24 | 224.24
INSUMO | 40863 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 152.35 | 152.35
INSUMO | 40864 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 11.8 | 11.8
[5 empty] | mensal: | 5108.6374
|  | CABISTA HORISTA | H
INSUMO | 43484 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 1.07 | 0.0535
INSUMO | 43472 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.78 | 0.78
INSUMO | SINSTAL | CABISTA HORISTA | H | 1 | 9.5671 | 9.5671
INSUMO | SINAPI | ENCARGOS SOCIAIS | H | 1 | 10.9515 | 10.9515
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 3.84 | 3.84
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.19 | 1.19
INSUMO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.22798 | 0.22798
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.81 | 0.81
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.06 | 0.06
[5 empty] | mensal: | 27.4801
1.2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM RACK PARA DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS NAS UNIDADES DA UFBA
INSUMO | COTAÇÃO | RENAULT KIWD, FIAT ARGO OU SIMILAR INCLUSIVE PROTEÇÃO DO VEÍCULO | MÊS | 1 | 2230.24 | 2230.24
INSUMO | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 150 | 7.24 | 1086
[5 empty] | mensal: | 3316.24
DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE 64 GB COM CÂMERA DE, NO MÍNIMO, 8 MEGAPÍXELS PARA USO DOS TÉCNICOS NAS UNIDADES DA UFBA
INSUMO | MAGALU | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 64GB PRETO 4G - 4GB RAM TELA 6,5” CÂM. QUADRUPLA + SELFIE 8MP | UND | 1 | 989.1 | 989.1
INSUMO | MAGALU | SMARTPHONE XIAOMI REDMI 9 64GB CINZA 4G OCTA-CORE - 4GB 6,53” CÂM. QUÁDRUPLA + SELFIE 8MP | UND | 1 | 1259.99 | 1259.99
INSUMO | MAGALU | SMARTPHONE MOTOROLA XT2128-1 MOTO G20 64GB | UND | 1 | 1424.91 | 1424.91
INSUMO | AMERICANAS | SMARTPHONE MOTO G20 64GB 4G WI-FI TELA 6.5'' DUAL CHIP 4GB RAM CÂMERA QUÁDRUPLA + SELFIE 13MP | UND | 1 | 1214.1 | 1214.1
|  |  | COTAÇÕES |  |  | 4
|  |  | MÉDIA |  |  | 1222.025
|  |  | MESES |  |  | 12
|  |  | VALOR P/ MÊS |  |  | 101.8354
|  |  | PLANO VIVO 15 GB |  |  | 70.99
|  |  | TOTAL |  |  | 172.8254
FERRAMENTAS ESPECIAIS FIBRA ÓTICA E PAR METÁLICO
INSUMO | COTAÇÃO | PON POWER METER PPM-50 (SHINEWAY TECH) | UND | 1 | 1114.5 | 1114.5 | MOTOSSERRA | 1435.49
INSUMO | COTAÇÃO | MÁQUINA DE FUSÃO FUJIKURA 70S | UND | 1 | 22648.19 | 22648.19 | ALUGUEL | 1.65
INSUMO | COTAÇÃO | OTDR - MULTIMODO E MONOMODO BÁSICO | UND | 1 | 13200 | 13200
INSUMO | COTAÇÃO | MEGÔHMETRO DIGITAL 0,5KV ATÉ 5KV (PASSOS 100V) 5T OHMS MEMÓRIA IP IA SVT MEGABRAS MD-5060X | UND | 1 | 12978.99 | 12978.99
INSUMO | COTAÇÃO | MS2-100 TESTADOR DE CABOS FLUKE NETWORKS | UND | 1 | 6192.9 | 6192.9 | % / H | 0.0011494
|  |  |  | total: |  | 56134.58
|  |  |  | ALUGUEL / HORA: |  | 64.523
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REF.
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 27.4801 | 2198.4092
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 20.29 | 1623.2
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 27.61 | 552.2
COMPOSICAO | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 20.03 | 400.6
INSUMO | S02480 | PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T | H | 20 | 10.89 | 217.8
INSUMO | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 20 | 7.24 | 144.8
INSUMO | COMPOSIÇÃO | FERRAMENTAS ESPECIAIS FIBRA ÓTICA E PAR METÁLICO | H | 40 | 64.523 | 2580.9182
[5 empty] | mensal: | 7717.9274
| 73688 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 30 PARES | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 27.4801 | 4.2594
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.155 | 20.29 | 3.145
INSUMO | COTAÇÃO | CABO TELEFÔNICO SUB CTP APL 30 PARES | M | 1 | 36.11 | 36.11
[5 empty] | total: | 43.5144
| 73688 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 50 PARES | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 27.4801 | 4.2594
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.155 | 20.29 | 3.145
INSUMO | COTAÇÃO | CABO TELEFÔNICO SUB CTP APL 50 PARES | M | 1 | 59.9 | 59.9
[5 empty] | total: | 67.3044
| 73688 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 100 PARES | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 27.4801 | 4.2594
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.155 | 20.29 | 3.145
INSUMO | COTAÇÃO | CABO TELEFÔNICO SUB CTP APL 100 PARES | M | 1 | 114.89 | 114.89
[5 empty] | total: | 122.2944
| 73688 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 200 PARES | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 27.4801 | 4.2594
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.155 | 20.29 | 3.145
INSUMO | COTAÇÃO | CABO TELEFÔNICO SUB CTP APL 200 PARES | M | 1 | 224.68 | 224.68
[5 empty] | total: | 232.0844
| 73688 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 300 PARES | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 27.4801 | 4.2594
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.155 | 20.29 | 3.145
INSUMO | COTAÇÃO | CABO TELFÔNICO CTP APL 50 X 300 PARES | M | 1 | 330.45 | 330.45
[5 empty] | total: | 337.8544
| 73688 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO AÉREO CTP-APL 50 PARES | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.4801 | 5.496
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.4 | 20.29 | 8.116
COMPOSICAO | COTAÇÃO | CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 7 FIOS 3/16 CLASSE A 250M | M | 1.5 | 5.0568 | 7.5852
INSUMO | COTAÇÃO | CABO TELEFÔNICO CTP CTP APL 50 PARES | M | 1 | 59.9 | 59.9
[5 empty] | total: | 81.0972
| 73688 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO AÉREO CTP-APL 100 PARES | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.4801 | 5.496
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.4 | 20.29 | 8.116
COMPOSICAO | COTAÇÃO | CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 7 FIOS 3/16 CLASSE A 250M | M | 1.5 | 5.0568 | 7.5852
INSUMO | COTAÇÃO | CABO TELEFÔNICO AÉREO CTP-APL 100 PARES | M | 1 | 114.89 | 114.89
[5 empty] | total: | 136.0872
| 00761/ORSE | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) PARA 24 F.O. PADRÃO 19" COMPLETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BANDEJA E EXTENSÕES | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.4801 | 27.4801
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 20.29 | 20.29
INSUMO | AZTECH.COM.BR | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) PADRÃO 19" | UND | 1 | 490 | 490
INSUMO | NETCOMPUTADORES.COM.BR | KIT BANDEJA DE EMENDA p/12 Fibras | UND | 2 | 169.9 | 339.8
INSUMO | NETCOMPUTADORES.COM.BR | KIT SUPORTE ADAPTADOR | UND | 4 | 46.9 | 187.6
INSUMO | COTAÇÃO | EXTENSÕES OPTICAS CONECTORIZADAS TIPO LC PARA 02 FIBRAS | UND | 6 | 69.9 | 419.4
[5 empty] | total: | 1484.5701
| 00761/ORSE | MINI DIO 6F.O. - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO COMPLETO APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE KIT DE EMENDA | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.4801 | 27.4801
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 20.29 | 20.29
INSUMO | COTAÇÃO | MINI DIO 6FO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO INSTALAÇÃO APARENTE | UND | 1 | 225.6 | 225.6
INSUMO | COTAÇÃO | KIT DE EMENDA - EXTENSÕES OPTICAS CONECTORIZADAS TIPO LC ou SC PARA 02 FIBRAS | UND | 3 | 84.1 | 252.3
[5 empty] | total: | 525.6701
| 73688 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 6FO MM AR | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 27.4801 | 4.2594
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.155 | 20.29 | 3.145
INSUMO | COTAÇÃO | CABO ÓPTICO 6FO MM AR | M | 1 | 6 | 6
[5 empty] | total: | 13.4044
| 73688 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 6FO SM AR | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 27.4801 | 4.2594
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.155 | 20.29 | 3.145
INSUMO | COTAÇÃO | CABO ÓPTICO 6FO SM AR | M | 1 | 6 | 6
[5 empty] | total: | 13.4044
| 73688 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 6FO SM AR | M
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 27.4801 | 4.2594
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.155 | 20.29 | 3.145
INSUMO | COTAÇÃO | CABO ÓPTICO 6FO SM AS | M | 1 | 6 | 6
[5 empty] | total: | 13.4044
TAXA DE DESLOCAMENTO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA
INSUMO | COTAÇÃO INTERNET | PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA BAHIA (IDA E VOLTA) | UND | 1 | 452.07 | 452.07
INSUMO | IBIS VITÓRIA DA CONQUISTA | ESTADIA IBIS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO | DIÁRIA | 2 | 223.68 | 447.36
|  |  | TOTAL |  |  | 899.43
TAXA DE DESLOCAMENTO PARA CAMAÇARI
INSUMO | S02480 | PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T | H | 8 | 10.89 | 87.12
INSUMO | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 20 | 7.24 | 144.8
|  |  | TOTAL |  |  | 231.92
TAXA DE DESLOCAMENTO PARA OLIVEIRA DOS CAMPINHOS
INSUMO | S02480 | PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T | H | 10 | 10.89 | 108.9
|  | PEDÁGIO | UND | 4 | 2.9 | 11.6
INSUMO | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 30 | 7.24 | 217.2
|  |  | TOTAL |  |  | 337.7

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  |  |  |  | JUNHO/2022
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): |  |  | Valor Total (R$): |  |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia |  |  |  |  | 488545.86 |  |  | 2064075.5936 |  |  |  | 4.2249 |  |  |  |  | 12
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) C/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA | 1099577.3629 | 66.06% | 263898.5671 | 1363475.93 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 8.333% | 113622.9942 | 100%
2 | SERVIÇOS SOB DEMANDA | 411269.8217 | 24.91% | 102817.4554 | 514087.2771 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 8.333% | 42840.6064 | 100%
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO | 160786.54 | 9.036% | 25725.8464 | 186512.3864 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 8.333% | 15542.6989 | 100%
| TOTAL GERAL | 1671633.7246 | 100% | 392441.8689 | 2064075.5936 | 8.333% | 172006.2995 | 8.333% | 172006.2995 | 8.333% | 172006.2995 | 8.333% | 172006.2995 | 8.333% | 172006.2995 | 8.333% | 172006.2995 | 25% | 172006.2995 | 25% | 172006.2995 | 8.333% | 172006.2995 | 8.333% | 172006.2995 | 8.333% | 172006.2995 | 8.333% | 172006.2995
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 8.333% | 172006.2995 | 16.67% | 344012.5989 | 25% | 516018.8984 | 33.33% | 688025.1979 | 41.67% | 860031.4973 | 50% | 1032037.7968 | 58.33% | 1204044.0962 | 66.67% | 1376050.3957 | 75% | 1548056.6952 | 83.33% | 1720062.9946 | 91.67% | 1892069.2941 | 100% | 2064075.5936 | -3061506.308
DIAS
[31 empty] | 30 | 172006.2995
[31 empty] | 60 | 172006.2995
[31 empty] | 90 | 172006.2995
[31 empty] | 120 | 172006.2995
[31 empty] | 150 | 172006.2995
[31 empty] | 180 | 172006.2995
[31 empty] | 210 | 172006.2995
[31 empty] | 240 | 172006.2995
[31 empty] | 270 | 172006.2995
[31 empty] | 300 | 172006.2995
[31 empty] | 330 | 172006.2995
[31 empty] | 360 | 172006.2995
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  |  |  |  | JUNHO/2022
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): |  |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia |  |  |  |  | 488545.86 |  |  |  | 2064075.5936 |  |  | 4.2249 |  |  |  |  | 12
CURVA ABC DOS SERVIÇOS
[15 empty] | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA |  |  | 1099577.3629 | 53.27% |  | 1099577.3629
[15 empty] | SERVIÇOS SOB DEMANDA |  |  | 411269.8217 | 19.93% |  | 411269.8217
[15 empty] | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO |  |  | 160786.54 | 7.79% |  | 160786.54
[15 empty] | L.D.I. ( I ): |  |  | 263898.5671 | 12.79%
[15 empty] | L.D.I. ( II ): |  |  | 102817.4554 | 4.981%
[15 empty] | L.D.I.( III ): |  |  | 25725.8464 | 1.246%
[18 empty] | 2064075.5936 | 100%

## BDI EQUIPE
MEMÓRIA DE CALCULO DO LDI
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 0.81% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 4.7% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 6.81%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 6%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 8.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 24% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI SERVIÇOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO LDI
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI INSUMOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO LDI
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  | REVISÃO: | 2018-11-08 12:06
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | NOVEMBRO/2016
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.6% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.9%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.49% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.49%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.88 | 0.67 | 0.88 | 0.67
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.9 | 8.33 | 10.9 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.03 | 0 | 2.03 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.21 | 7.04 | 9.21 | 7.04
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 45.9 | 16.77 | 45.9 | 16.77
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.4 | 4.13 | 5.4 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1 | 0.58 | 0.22
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.25 | 3.25 | 4.25 | 3.25
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.72 | 2.85 | 3.72 | 2.85
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.35
C | TOTAL | 13.95 | 10.68 | 14.4 | 10.8
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.71 | 2.82 | 16.89 | 6.17
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.45 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | TOTAL | 8.16 | 3.17 | 17.37 | 6.54
| TOTAL (A+B+C+D) | 84.81 | 47.42 | 114.47 | 70.91