## TABELA SALARIAL
TABELA DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS |  | 2020
ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO III | 4983.1854 | SINDILIMP
ENCARREGADO DE APOIO | 1855.2058 | SINDILIMP
OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL | 1117.7962 | SINDILIMP
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1040.8151 | SINDILIMP
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE EXECUTIVO | 1486.3411 | SINDILIMP

## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
[5 empty] | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-29 07:48
Obra: |  |  |  |  | Data:
Paisagismo, manutenção e conservação das áreas verdes e limpeza externa |  |  |  | FEVEREIRO/2020 | [5 empty] | NÚMERO DE PROFISSIONAIS: | 29
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - Ba. |  |  |  | 488545.86
%
| REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | PROFISSIONAIS | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 18.09.2019 ORSE/JULHO | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA | [5 empty] | 0%
1.1 | COMPOSIÇÃO | ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO III COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1 | 9494.2068 | 113930.4818 | 12.16%
1.2 | COMPOSIÇÃO | ENCARREGADO DE SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 3 | 3754.6772 | 135168.379 | 14.43%
1.3 | COMPOSIÇÃO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 24 | 2260.3517 | 650981.2791 | 69.47%
1.4 | COMPOSIÇÃO | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE EXECUTIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1 | 3077.8472 | 36934.167 | 3.942%
[6 empty] | SUBTOTAL I: | 937014.307 | 100% | 937014.307 | 937014.307
|  |  |  | B.D.I. ( I ): |  |  | 0 | 0% | 0
2 |  | SERVIÇOS SOB DEMANDA | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 0% | 0%
0%
2.1 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2.1.1 | COTAÇÃO | SERVIÇO DE RAPEL PARA SERVIÇOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO | H | 12 |  |  | 0 | 0%
2.1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | M | 200 |  |  | 0 | 0%
2.1.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 100 |  |  | 0
2.1.4 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO | M | 200 |  |  | 0 | 0%
2.1.5 | S11447 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | 100 |  |  | 0 | 0%
2.1.6 | 72183 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M2 | 100 |  |  | 0 | 0%
2.1.7 | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 10 CM, AF 12/2015 | M2 | 150 |  |  | 0 | 0%
2.1.8 | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 |  |  | 0 | 0%
2.1.9 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 |  |  | 0 | 0%
2.1.10 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 |  |  | 0 | 0%
2.1.11 | 90778 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 |  |  | 0 | 0%
2.1.12 | 40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | H | 250 |  |  | 0 | 0%
2.2 |  | ROÇAGEM MECANIZADA |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2.2.1 | COMPOSIÇÃO | ROÇAGEM MECANIZADA: CORTE BAIXO DE PLANTAS INVASORAS EM GRAMADOS E FORRAÇÕES, INCLUINDO DESTOCA, EM ÁREAS DIVERSAS, COM USO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO E EXPURGO DO MATERIAL VEGETAL. CICLO DE REALIZAÇÃO: POR DEMANDA. | M2 | 400000 | 0 |  | 0 | 0%
2.2.2 | COMPOSIÇÃO | ROÇAGEM MECANIZADA: CORTE BAIXO DE VEGETAÇÃO DENSA, INCLUINDO DESTOCA, EM ÁREAS DIVERSAS, COM USO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO, COM EXPURGO DO MATERIAL VEGETAL. CICLO DE REALIZAÇÃO: POR DEMANDA. | M2 | 1080000 | 0 |  | 0 | 0%
2.3 |  | PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.1 | 85185 | PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA | M2 | 3000 |  |  | 0 | 0%
2.3.2 | 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M | UND | 450 |  |  | 0 | 0%
2.3.3 | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40 M | UND | 350 |  |  | 0 | 0%
2.3.4 | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40M E MENOR QUE 0,60 M | UND | 200 |  |  | 0 | 0%
2.3.5 | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60M | UND | 150 |  |  | 0 | 0%
2.3.6 | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UND | 25 |  |  | 0 | 0%
2.3.7 | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UND | 25 |  |  | 0 | 0%
2.3.8 | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
2.3.9 | S05029 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
2.4 |  | BOTA-FORA |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2.4.1 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 3000 | 0 |  | 0 | 0%
2.4.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 3000 |  |  | 0 | 0%
2.4.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 60000 |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL II: | 0 | 0% | 0
|  |  |  | B.D.I. ( II ): |  |  | 0 | 0% | 0
3 |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO | UND | QUANTIDADE |  | PREÇO(R$) |  | 0%
3.1 |  | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0%
3.1.1 | DNIT | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL (VAN PARA 20 PESSOAS), INCLUSIVE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÕES DA AGERBA | MÊS | 12 | 1 |  | 0 | 0%
3.1.2 | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 200 |  |  | 0 | 0%
3.1.3 | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MÍN. 0,73M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6500KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,0M (INCLUSIVE MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTÍVEL). | H | 40 |  |  | 0 | 0%
3.1.4 | S08894 | CAMINHÃO GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO DE 50T, MODELO QY50K, MARCA XCMG | H | 20 | 1 |  | 0 | 0%
3.1.5 | S04994 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ 3,5M3 INCLUSIVE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO ATEGO OU SIMILAR | MÊS | 12 | 1 |  | 0 | 0%
3.1.6 | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO | H | 100 |  |  | 0 | 0%
3.1.7 | S11293 | ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, DIMENSÕES 0,80 X 1,80M, ALCANCE HORIZONTAL = 15,70M, ALTURA DE TRABALHO = 26,00M E CAPACIDADE DE CARGA = 230KG | H | 200 | 1 |  | 0 | 0%
3.2 |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ESPECIAIS |  |  |  | 0 |  | 0%
3.2.1 | COTAÇÃO | CALÇA ANTI CORTE MOTOSSERRISTA TECMATER OU SIMILAR | UND | 10 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | COTAÇÃO | CAMISA FLORESTAL COM 8 CAMADAS DE FIBRA TECMETER OU SIMILAR | UND | 10 |  |  | 0 | 0%
3.3 |  | INSUMOS DIVERSOS |  | 0 |  | 0 |  | 0%
3.3.1 | 00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UND | 15 |  |  | 0 | 0%
3.3.2 | 38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | 3 |  |  | 0 | 0%
3.3.3 | 00037458 | MANGUEIRA CRISTAL PARA JARDIM 1/2", E= 2MM | M | 500 |  |  | 0 | 0%
3.3.4 | S07899 | MANGUEIRA EM POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE, PERFURADA A RAIO LASER, PARA IRRIGAÇÃO, COM Ø=28MM, REF. I100/15, DA SANTENO OU SIMILAR | M | 800 |  |  | 0 | 0%
3.3.5 | COTAÇÃO | ENGATE RÁPIDO PARA JARDIM 1/2 E 3/4 | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.3.6 | COTAÇÃO | ADAPTADOR COM ENGATE ROSQUEADO REF 78513000 | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.3.7 | COTAÇÃO | ADAPTADOR EM PLÁSTICO COM ROSCA DE 3/4 E BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4'' PARA 1/2'' REF 78502000 | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.3.8 | COTAÇÃO | LIGAÇÃO REPARADORA PARA MANGUEIRA 1/2" REF78510000 | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.3.9 | S09549 | ASPERSOR P/IRRIGAÇÃO UNISPRAY, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR | UND | 30 |  |  | 0 | 0%
3.3.10 | COTAÇÃO | ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA ENGATE RÁPIDO | UND | 15 |  |  | 0 | 0%
3.3.11 | 00007602 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "(REF 1128) | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.3.12 | COTAÇÃO | SACO DE NYLON TIPO BIG BAG EM POLIPROPILENO COM ALÇAS REFORÇADAS COM CAPACIDADE PARA 1.000KG 90X90X140CM | UND | 50 |  |  | 0 | 0%
3.3.13 | 00013244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.3.14 | S00977 | FITA DE SINALIZAÇÃO AMARELA E PRETA | ML | 3000 |  |  | 0 | 0%
3.3.15 | COTAÇÃO | ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 20 DEGRAUS 3,60 X 6,00 M MODELO EXTENSÍVEL - ESC36060 - ROTTERMAN OU SIMILAR | UND | 2 |  |  | 0 | 0%
3.3.16 | COTAÇÃO | ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSIVA VAZADA EFV 19 3,60M FECHADA / 6,00M EXTENDIDA | UND | 2 |  |  | 0 | 0%
3.3.17 | COTAÇÃO | DETERGENTE LÍQUIDO GALÃO 5 L | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.3.18 | 00000012 | ESCOVA DE AÇO | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.3.19 | 00007344 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | GL | 15 |  |  | 0 | 0%
3.3.20 | 11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 500 |  |  | 0 | 0%
3.3.21 | 00020247 | PREGO DE AÇO 15X15 C/CABEÇA (CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE GRADE EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES) | KG | 15 |  |  | 0 | 0%
3.3.22 | 00002745 | PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 10CM | M | 1600 |  |  | 0 | 0%
3.3.23 | COTAÇÃO | TUBO DE PVC COM 32MM DE DIÂMETRO COR AZUL | M | 200 |  |  | 0 | 0%
3.3.24 | COTAÇÃO | LIXEIRA CONTEINER PLÁSTICA 240 LITROS C/ RODAS E PEDAL | UND | 25 |  |  | 0 | 0%
3.3.25 | COTAÇÃO | SACO DE LIXO COR PRETA 200 L (PACOTE COM 100 UNIDADES) | CENTO | 180 |  |  | 0 | 0%
3.3.26 | COTAÇÃO | SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CAP. 100L, NAS CORES AMARELO E CINZA, EM QUANTIDADES IGUAIS, LARG. 75CM, ALT. 90CM, 8 MICRA, EM PACOTES COM 100 UNIDADES | CENTO | 700 |  |  | 0
3.4 |  | INSUMOS AGRONÔMICOS |  |  |  | 0 |  | 0%
3.4.1 | 00003322 | GRAMA SAO CARLOS | M2 | 2500 |  |  | 0 | 0%
3.4.2 | S01060 | GRAMA EM MUDAS OU LEIVAS (REGIONAL) | M2 | 2000 |  |  | 0 | 0%
3.4.3 | 00003322 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 2000 |  |  | 0 | 0%
3.4.4 | COTAÇÃO | MUDA DE ARBUSTO REGIONAL ORNAMENTAL | UND | 200 |  |  | 0 | 0%
3.4.5 | 00000358 | MUDA DE ARVORE REGIONAL NATIVA | UND | 200 |  |  | 0 | 0%
3.4.6 | 00000365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UND | 100 |  |  | 0 | 0%
3.4.7 | COTAÇÃO | MUDAS HERBACEAS DA REGIÃO | UND | 200 |  |  | 0 | 0%
3.4.8 | 00000360 | MUDAS RASTEIRAS DA REGIÃO | UND | 500 |  |  | 0 | 0%
3.4.9 | COTAÇÃO | FORMICIDA GRANULADA | KG | 10 |  |  | 0 | 0%
3.4.10 | COTAÇÃO | FORMICIDA EM PÓ | KG | 7 |  |  | 0 | 0%
3.4.11 | 00007253 | TERRA VEGETAL | M3 | 100 |  |  | 0 | 0%
3.4.12 | 00025951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 150 |  |  | 0 | 0%
3.4.13 | S10946 | SUPERFOSFATO SIMPLES | KG | 200 |  |  | 0 | 0%
3.4.14 | 25963 | CALCARIO DOLOMITICO | KG | 1000 |  |  | 0 | 0%
3.4.15 | COTAÇÃO | TORTA DE MAMONA - SACO 50KG | SC | 8 |  |  | 0 | 0%
3.4.16 | COTAÇÃO | VERMICULITA - SACO 10KG | SC | 10 |  |  | 0 | 0%
3.4.17 | COTAÇÃO | GEL PARA PLANTIO - SACO 2KG | SC | 8 |  |  | 0 | 0%
3.4.18 | COTAÇÃO | SEIXO VERMELHO - SACO 15KG | SC | 20 |  |  | 0 | 0%
3.4.19 | S10304 | ARGILA EXPANDIDA - SACO 50 L | L | 300 |  |  | 0 | 0%
3.4.20 | COTAÇÃO | CASCA DE ÁRVORE - SACO 45 L | SC | 10 |  |  | 0 | 0%
3.4.21 | COTAÇÃO | VIUVINHA | MUDA | 300 |  |  | 0 | 0%
3.4.22 | COTAÇÃO | SINGÔNIO | MUDA | 300 |  |  | 0 | 0%
3.4.23 | S07425 | PLANTA - JIBÓIA (EPIPREMNUM PINNATUM) | UND | 400 |  |  | 0 | 0%
3.4.24 | S03476 | MINI IXORA | UND | 200 |  |  | 0 | 0%
3.4.25 | S07093 | BELA EMÍLIA | UND | 300 |  |  | 0 | 0%
3.4.26 | COTAÇÃO | CANA ÍNDICA | MUDA | 150 |  |  | 0 | 0%
3.4.27 | S07100 | IPÊ AMARELO DE JARDIM (TECOMA STANS) | UND | 25 |  |  | 0 | 0%
3.4.28 | S08963 | CRÓTON | UND | 150 |  |  | 0 | 0%
3.4.29 | S02680 | JASMIN MANGA | UND | 25 |  |  | 0 | 0%
3.4.30 | 00004115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO,H = 3 M, D = 12 A 15 CM | M | 80 |  |  | 0 | 0%
3.4.31 | COTAÇÃO | FARINHA DE OSSO - SACO 20 KG | SC | 50 |  |  | 0 | 0%
3.4.32 | COTAÇÃO | BANCO DE JARDIM ECOLÓGICO 04 LUGARES, EM MADEIRA PLÁSTICA. COMPRIMENTO 2,00 METROS, PÉS REFORÇADO, PESO 39 KG, SUPORTA 550KG. COR: MARROM OU VERDE. ECOPLÁSTICO OU SIMILAR. | UND | 45 |  |  | 0 | 0%
3.4.33 | 21138 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11CM | M | 200 |  |  | 0 | 0%
3.4.34 | 2747 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19CM | M | 100 |  |  | 0 | 0%
3.4.35 | 2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24CM | M | 90 |  |  | 0 | 0%
3.4.36 | COTAÇÃO | KIT PERGOLADO MADEIRA PLÁSTICA (PALANQUE VERTICAL: 90x90mm / PALANQUE HORIZONTAL: 153x60mm / TAMANHO: 3,00 x 2,10 m) INSTALADO | UND | 5 |  |  | 0 | 0%
3.4.37 | COTAÇÃO | VASO DE PLANTA (CLÁSSICO REDONDO Nº 62/ FIBRA (AREIA) | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.4.38 | COTAÇÃO | VASO BEGE – CLÁSSICO REDONDO Nº 33/ FIBRA (AREIA) | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.4.39 | COTAÇÃO | JARDINEIRA BECK 1,20 CM/ CONCRETO | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.4.40 | COTAÇÃO | VASO POLIETILENO CONE BAIXO RISCATTO, DIÂMETRO DA BOCA 45CM, ALTURA 40CM, 45L | UND | 20 |  |  | 0 | 0%
3.4.41 | COTAÇÃO | BANDEJA PARA SEMEADURA (64 CÉLULAS) 10und | UND | 30 |  |  | 0 | 0%
3.4.42 | COTAÇÃO | TELAS DE PROTEÇÃO E SOMBREAMENTO SOMBRITE (75% DE SOMBREAMENTO) 4,2M X 10M | M2 | 20 |  |  | 0 | 0%
3.4.43 | COTAÇÃO | TELAS DE PROTEÇÃO E SOMBREAMENTO SOMBRITE (50% DE SOMBREAMENTO) 6M X 10 | M2 | 17 |  |  | 0 | 0%
3.4.44 | COTAÇÃO | TUBETES POLIPROPILENO (CAPACIDADE MÍNIMA: 290CM³) | UND | 1000 |  |  | 0 | 0%
3.4.45 | COTAÇÃO | SACOS PLÁSTICO PARA SEMEADURA (15X28 CM) KIT 500 UND | UND | 5 |  |  | 0 | 0%
3.4.46 | S10951 | CONDICIONADOR DE SOLO A BASE DE TURFA - SUBSTRATO | KG | 2000 |  |  | 0 | 0%
3.4.47 | COTAÇÃO | FUNGICIDA CALDA BORDALESA (SULFATO DE COBRE + CAL HIDRATADO) | KG | 80 |  |  | 0 | 0%
3.4.47 | COTAÇÃO | ÓLEO DE NEEN | L | 50 |  |  | 0 | 0%
3.4.49 | COTAÇÃO | LUVA DE RASPA DE COURO (40 CM) | UND | 4 |  |  | 0 | 0%
3.4.50 | COTAÇÃO | LUVA DE SEGURANÇA (CÃO), CANO LONGO, RESISTENTE À MORDEDURA | UND | 4 |  |  | 0 | 0%
3.4.51 | COTAÇÃO | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL COM PÓ | CX | 3 |  |  | 0 | 0%
3.4.52 | COTAÇÃO | LAÇO DE CAPTURA PARA CÃO (A PARTIR DE 150 CM) | UND | 1 |  |  | 0 | 0%
3.4.53 | COTAÇÃO | LAÇO DE CAPTURA PARA GATO COM CABO AJUSTÁVEL | UND | 1 |  |  | 0 | 0%
3.4.54 | COTAÇÃO | PINÇA DE CAPTURA PARA GATO | UND | 1 |  |  | 0 | 0%
3.4.55 | COTAÇÃO | REDE DE CAPTURA DE PEQUENOS ANIMAIS | UND | 1 |  |  | 0 | 0%
3.4.56 | COTAÇÃO | JAULA DE CONTENÇÃO PARA GATOS (46 X 29 X 29 CM) COM PAREDE AJUSTÁVEL | UND | 1 |  |  | 0 | 0%
3.4.57 | COTAÇÃO | JAULA DE CAPTURA CAMUFLADA (60 X 23 X 23 CM) | UND | 1 |  |  | 0 | 0%
3.4.58 | COTAÇÃO | MACA VETERINÁRIA COM RODAS | UND | 2 |  |  | 0 | 0%
3.4.59 | COTAÇÃO | TRELAS SEM GANCHO (CÃO) | UND | 4 |  |  | 0 | 0%
3.4.60 | COTAÇÃO | AÇAIME | UND | 4 |  |  | 0 | 0%
3.4.61 | COTAÇÃO | CAIXA DE PLÁSTICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS | UND | 2 |  |  | 0 | 0%
3.4.62 | COTAÇÃO | RAÇÃO SECA CACHORRO | KG | 25 |  |  | 0 | 0%
3.4.63 | COTAÇÃO | RAÇÃO SECA GATO | KG | 25 |  |  | 0 | 0%
3.4.64 | COTAÇÃO | PETISCO/SACHÊ CACHORRO | UND | 30 |  |  | 0 | 0%
3.4.65 | COTAÇÃO | PETISCO/SACHÊ GATO | UND | 30 |  |  | 0 | 0%
3.4.66 | COTAÇÃO | ÁLCOOL ETÍLICO 70% | L | 5 |  |  | 0 | 0%
3.4.67 | COTAÇÃO | SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA | UND | 100 |  |  | 0 | 0%
3.4.68 | COTAÇÃO | SERINGA 20 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA | UND | 50 |  |  | 0 | 0%
3.4.69 | COTAÇÃO | SOLUÇÃO DEGEMANTE – 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA | L | 1 |  |  | 0 | 0%
3.4.70 | COTAÇÃO | SOLUÇÃO SPRAY PARA LIMPEZA DE FERIMENTOS | UND | 2 |  |  | 0 | 0%
3.5 |  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO E OUTROS |  |  |  | 0 |  | 0%
3.5.1 | COTAÇÃO | PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA INCLUSIVE ART | UND | 1 |  |  | 0 | 0%
3.5.2 | COTAÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE II B (RCC E RESTOS DE MOBILIÁRIO) - CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT. | T | 1000 |  |  | 0 | 0%
3.5.3 | COTAÇÃO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE II A (EXPURGO VEGETAL) - CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT. | T | 1300 |  |  | 0 | 0%
3.5.4 | COTAÇÃO | CAPTURA E REMOÇÃO DE ENXAMES DE ABELHAS E VESPAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA | UND | 30 |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL III: | 0 | 0% | 0
|  |  |  | B.D.I. ( III ): |  |  | 0 | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL: | 937014.307 | 100% | 937014.307

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Paisagismo, manutenção e conservação das áreas verdes e limpeza externa |  |  |  | OUTUBRO/2019
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - Ba. |  |  |  | 488545.86 |  | 2026-07-29 07:48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SINAPI)
|  | 4222 | GASOLINA COMUM | L
|  | 4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS | L
|  | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
|  | 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
|  | 95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR) - MENSALISTA | MÊS
|  | 95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS
|  | 95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
|  | 43503 | EPI MENSALISTA | MÊS |  |  |  |  | 0.63773
|  | 43477 | FERRAMENTAS MENSALISTA | MÊS
|  | SINDILIMP | ALIMENTAÇÃO MENSALISTA COM DESCONTO DE 20% | MÊS | 230.56
|  | 40861 | TRANSPORTE MENSALISTA | MÊS
|  | 40863 | EXAMES MENSALISTA | MÊS
|  | SINDILIMP | ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SEGURO DE VIDA COM DESCONTO DE R$ 1,00 | MÊS | 120
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | 0
|  | MENSALISTA | 83.49
FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA
| 1.1 |  | ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO III COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS
| COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | SINDILIMP | ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO III | MÊS | 1 | 4983.1854 | 4983.1854
| INSUMO | SINDILIMP | ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 4160.4615 | 4160.4615
| INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 230.56 | 230.56
| INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO | H | 0 | 0 | 0
| INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 120 | 120
[6 empty] | mensal: | 9494.2068
| 1.2 |  | ENCARREGADO DE SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS
| COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | SINDILIMP | ENCARREGADO DE SERVIÇOS | MÊS | 1 | 1855.2058 | 1855.2058
| INSUMO | SINDILIMP | ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 1548.9114 | 1548.9114
| INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 230.56 | 230.56
| INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO | MÊS | 0 | 0 | 0
| INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 120 | 120
[6 empty] | mensal: | 3754.6772
| 1.3 |  | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS
| COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | SINDILIMP | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | MÊS | 1 | 1040.8151 | 1040.8151
| INSUMO | SINDILIMP | ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 868.9765 | 868.9765
| INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 230.56 | 230.56
| INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO | H | 0 | 0 | 0
| INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 120 | 120
[6 empty] | mensal: | 2260.3517
| 1.4 |  | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE EXECUTIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS
| COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 0 | 0 | 0
| COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 0 | 0 | 0
| INSUMO | SINDILIMP | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | MÊS | 1 | 1486.3411 | 1486.3411
| INSUMO | SINDILIMP | ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 1 | 1240.9462 | 1240.9462
| INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 230.56 | 230.56
| INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO | H | 0 | 0 | 0
| INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 120 | 120
[6 empty] | mensal: | 3077.8472
|  |  | ENCARREGADO DE SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORISTA | H
| COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | SINDILIMP | ENCARREGADO DE SERVIÇOS | MÊS | 1 | 1855.2058 | 1855.2058
| INSUMO | SINAPI | ENCARGOS SOCIAIS 116,85% | MÊS | 1 | 2167.808 | 2167.808
| INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 230.56 | 230.56
| INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO | MÊS | 188.57 | 0 | 0
| INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 120 | 120
[6 empty] | mensal: | 4373.5739
[6 empty] | hora: | 19.8799
|  |  | OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORISTA | H
| COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | SINDILIMP | OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL | MÊS | 1 | 1117.7962 | 1117.7962
| INSUMO | SINAPI | ENCARGOS SOCIAIS 116,85% | MÊS | 1 | 1306.1449 | 1306.1449
| INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 230.56 | 230.56
| INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| COMPOSICAO | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO | H | 188.57 | 0 | 0
| INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 0 | 0
| INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MÊS | 1 | 120 | 120
[6 empty] | mensal: | 2774.5011
[6 empty] | hora: | 12.6114
SERVIÇOS SOB DEMANDA
| 2.2.1 | S09937 | ROÇAGEM MECANIZADA: CORTE BAIXO DE PLANTAS INVASORAS EM GRAMADOS E FORRAÇÕES, INCLUINDO DESTOCA, EM ÁREAS DIVERSAS, COM USO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO E EXPURGO DO MATERIAL VEGETAL. CICLO DE REALIZAÇÃO: POR DEMANDA. | M2 |  | 600 | M2/DIA
| COMPOSIÇÃO | PRÓPRIA | ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 19.8799 | 0
| COMPOSIÇÃO | PRÓPRIA | OPERADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 12.6114 | 0
[6 empty] | mensal: | 0 | 0
| 2.2.2 | 98525 | ROÇAGEM MECANIZADA: CORTE BAIXO DE VEGETAÇÃO DENSA, INCLUINDO DESTOCA, EM ÁREAS DIVERSAS, COM USO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO, COM EXPURGO DO MATERIAL VEGETAL. CICLO DE REALIZAÇÃO: POR DEMANDA. | M2 |  | 400 | M2/DIA
| COMPOSIÇÃO | PRÓPRIA | ENCARREGADO DE SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 19.8799 | 0
| COMPOSIÇÃO | PRÓPRIA | OPERADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 12.6114 | 0
[6 empty] | mensal: | 0
| 2.4.1 | 88036/2014 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE INSUMOS DIVERSOS | M2 |  | 400 | M2/DIA
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0 | 0
[6 empty] | mensal: | 0

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
Paisagismo, manutenção e conservação das áreas verdes e limpeza externa |  |  |  |  | FEVEREIRO/2020
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): |  |  | Valor Total (R$): |  |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - BA |  |  |  |  | 488545.86 |  |  | 937014.307 |  |  |  | 1.918 |  |  |  |  | 12
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) C/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA | 937014.307 | 100% | 0 | 937014.307 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 100%
2 | SERVIÇOS SOB DEMANDA | 0 | 0% | 0 | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 100%
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM B.D.I DIFERENCIADO | 0 | 0% | 0 | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 100%
| TOTAL GERAL | 937014.307 | 100% | 0 | 937014.307 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 25% | 78084.5256 | 25% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256 | 8.333% | 78084.5256
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 8.333% | 78084.5256 | 16.67% | 156169.0512 | 25% | 234253.5767 | 33.33% | 312338.1023 | 41.67% | 390422.6279 | 50% | 468507.1535 | 58.33% | 546591.6791 | 66.67% | 624676.2046 | 75% | 702760.7302 | 83.33% | 780845.2558 | 91.67% | 858929.7814 | 100% | 937014.307 | 0
DIAS
[31 empty] | 30 | 78084.5256
[31 empty] | 60 | 78084.5256
[31 empty] | 90 | 78084.5256
[31 empty] | 120 | 78084.5256
[31 empty] | 150 | 78084.5256
[31 empty] | 180 | 78084.5256
[31 empty] | 210 | 78084.5256
[31 empty] | 240 | 78084.5256
[31 empty] | 270 | 78084.5256
[31 empty] | 300 | 78084.5256
[31 empty] | 330 | 78084.5256
[31 empty] | 360 | 78084.5256
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
Paisagismo, manutenção e conservação das áreas verdes e limpeza externa |  |  |  |  | FEVEREIRO/2020
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): |  |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - BA |  |  |  |  | 488545.86 |  |  |  | 937014.307 |  |  | 1.918 |  |  |  |  | 12
CURVA ABC DOS SERVIÇOS
[15 empty] | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA |  |  | 937014.307 | 100% |  | 937014.307
[15 empty] | SERVIÇOS SOB DEMANDA |  |  | 0 | 0% |  | 0
[15 empty] | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | ROÇAGEM MECANIZADA |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | BOTA-FORA |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO |  |  | 0 | 0% |  | 0
[15 empty] | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ESPECIAIS |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | INSUMOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | INSUMOS AGRONÔMICOS |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO E OUTROS |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | L.D.I. ( I ) |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | L.D.I. ( II ) |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | L.D.I.( III ) |  |  | 0 | 0%
[18 empty] | 937014.307 | 100% | 0

## BDI EQUIPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Paisagismo, manutenção e conservação das áreas verdes e limpeza externa |  |  | OUTUBRO/2019
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - Ba. |  |  | 488545.86 |  |  | 2026-07-29 07:48
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA UFBA |  | REVISÃO: |  | 2019-10-04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.5% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 0.81% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 4.7% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 6.81%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 6%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 8.65% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 24% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Paisagismo, manutenção e conservação das áreas verdes e limpeza externa |  |  | OUTUBRO/2019
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - Ba. |  |  | 488545.86 |  |  | 2026-07-29 07:48
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA UFBA |  | REVISÃO: |  | 2019-10-04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia |  |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos |  |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central |  |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 0%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO |  |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 0%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP |  |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS
C-3 | ISS
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 0% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 0% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI INSUMOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Paisagismo, manutenção e conservação das áreas verdes e limpeza externa |  |  | OUTUBRO/2019
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - Ba. |  |  | 488545.86 |  |  | 2026-07-29 07:48
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - INSUMOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA UFBA |  | REVISÃO: |  | 2019-10-04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA:
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia |  |  | 0.3% | 0.48% |  | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos |  |  | 0.56% | 0.85% |  | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras |  |  | 0.85% | 0.85% |  | 1.11%
A4 | Administração Central |  |  | 1.5% | 3.45% |  | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 0%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO |  |  | 3.5% | 5.11% |  | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 0%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP
C2 | COFINS
C3 | ISS
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
Total do Grupo C = |  | 0% |  | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 0% |  | 11.1% | 14.02% |  | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Paisagismo, manutenção e conservação das áreas verdes e limpeza externa |  |  | OUTUBRO/2019
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - Ba. |  |  | 488545.86 |  | 2026-07-29 07:48
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 0 | 20
A2 | SESI | 0 | 0 | 0 | 1.5
A3 | SENAI | 0 | 0 | 0 | 1
A4 | INCRA | 0 | 0 | 0 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0 | 0 | 0 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 | 3
A8 | FGTS | 0 | 0 | 0 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 36.8
GRUPO B
B1 | FÉRIAS | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 176 | 44
B2 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.8
B3 | LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE | 0 | 0 | 0 | 0.02
B4 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0 | 0 | 0 | 0.54
B5 | ACIDENTE DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 | 0.33
B6 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0 | 0 | 0 | 0.06
B7 | TREINAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0.34
B8 | 1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | 3.12
B9 | 13º SALÁRIO | 0 | 0 | 0 | 9.37
B10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 26.02
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0 | 0 | 0 | 4.66
C2 | FGTS S/ AVISO PRÉVIO | 0 | 0 | 0 | 0.28
C3 | REFLEXOS NO AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0 | 0 | 0 | 0.7
C4 | MULTA FGTS | 0 | 0 | 0 | 3.93
C5 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10% S/ FGTS | 0 | 0 | 0 | 0.98
C6 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0 | 0 | 0 | 0.09
C | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 10.64
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 9.57
D2 | INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE | 0 | 0 | 0 | 0.46
D | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 10.03
| TOTAL (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 83.49